Приложение №1

к Приказу МКУ «Управление образования»

МР «Бабаюртовский район»

от «14» марта 2022 г. № 45/22-ОД

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС 2022 на уровне района и в образовательных организациях | Март 2022 г. | Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей группе | МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район», руководители ОО |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение муниципального плана (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО, разработка планов в ОО | Март 2022 г. | Приказы управления образования и ОО об утверждении плана- мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО | МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район», руководители ОО |  |
| 1.3. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих ведение ФГОС НОО и ООО | Март 2022 г. | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО | Рабочие группы УО и ОО, администрация ОО. |  |
| 1.4. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 г. | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочие группы, администрация ОО |  |
| 1.5 | Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2025 годов. | До конца 2021/22 учебного года и ежегодно до 2025 г. | Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО | Руководители ОО |  |
| 1.6. | Проведение классных родительских собраний в 1-ых и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года | Март-июль 2022г. | Протоколы классных родительских собраний в 1-ых и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО | Руководители ОО |  |
| 1.7. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой ведению ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 и далее по мере необходимости | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов. | Руководители ОО |  |
| 1.8. | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО на августовском педагогическом совете, методических секциях учителей начальных классов и основной школы (на уровне района и внутришкольных) | Август 2022 г. и далее регулярно | Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО | МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район», руководители ОО |  |
| 1.9. | Анализ имеющихся в образовательной условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО | До 1 сентября 2022 г. | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Рабочие группы |  |
| 1.10. | Разработка на основе примерной ООО основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов | Июнь 2022 г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания УУД, программа коррекционной работы, учебных планов | Рабочие группы, Администрация ОО |  |
| 1.11. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Ежегодно | Аналитическая справка зам. директоров УВР. Аналитическая справка зам. директоров ВР. | Рабочие группы, Администрация ОО |  |
| 1.12. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | По мере необходимости | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений | Администрация ОО |  |
| 1.13. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Сентябрь ежегодно с 2022 по 2025 г. | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | Администрация ОО |  |
| 1.14. | Разработка в реализации моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений | По мере необходимости | Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии | Рабочие группы |  |
| 2.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. | В течение всего периода внедрения ФГОС | Разрешение вопрос о, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО. |  | Администрация ОО, Отдел информатизации и информационно методической работы |
| 2.2. | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности | Ежегодно до 2025г. до 1 сентября | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности |  | Администрация ОО, учителя-предметники |
| 2.3. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно до 2025г. до 1 сентября | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. |  | Зам. директора по УВР, Отдел информатизации и информационно методической работы |
| 2.4. | Проведение заседаний районных методических объединений и методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Ежегодно с 2022 г. до 2025г. | План заседаний и методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |  | Отдел информатизации и информационно методической работы |
| 2.5. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022 по 2025 г. | Наличие специальной страницы на сайте УО |  | Отдел информатизации и информационно методической работы |
| 2.6. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2022 по 2025 г. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |  | Отдел информатизации и информационно методической работы |
| 2.7. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО |  | Администрация ОО, Отдел информатизации и информационно методической работы |
| 3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 сентября 2022 г. | Должностные инструкции | Руководители ОО |  |
| 3.2. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). | В течение всего периода с 2022 по 2025 г. | Планы специалистов сопровождения | Педагоги -психологи |  |
| 3.3. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС. | В течение всего периода с 2022 по 2025 г. | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО | Отдел информатизации и информационно методической работы |  |
| 3.4. | Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | В течение всего периода с 2022 по 2025 г. | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. | Администрация ОО и УДО |  |
| 4.Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда |  | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Администрация ОО |  |
| 4.2. | Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022-2025 г. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Администрация ОО |  |
| 4.3. | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям новых ФГОС. Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точка роста». | Регулярно | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно экспериментальной деятельности. | МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район», Руководители ОО. |  |
| 5.Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС | Постоянно | Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО и Управления образования | МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район», Руководитель ОО. |  |
| 5.2. | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. | Постоянно | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООО | Администрация ОО |  |
| 5.3. | Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет | Постоянно | Размещенные на сайте ОО и УО информации по новым ФГОС | МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район», руководители ОО. |  |
| 5.4. | Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. | По мере необходимости | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения. | МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район» |  |
| 5.5. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Ежегодно | Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Администрация ОО |  |
| 6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. | Ежегодно | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС. | МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район», руководители ОО. |  |
| 6.2. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Ежегодно | Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и последующие годы. | МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район», руководители ОО. |  |
| 6.3. | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Ежегодно | Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район», руководители ОО. |  |
| 6.4. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | По мере необходимости | Доп. соглашения | Руководители ОО. |  |